وثيقة تأسيس المشروع

Project Charter

مشروع تطوير منصة تجارة الجملة الإلكترونية B2B / B2C

مستند المرحلة الأولى: التخطيط — PLN-01

الإصدار 1.0  •  يوليو 2026  •  راعي المشروع: (يُحدد)  •  مدير المشروع: …..

1. الغرض من المشروع ومبرراته

تطوير منظومة برمجية متكاملة لتجارة الجملة الإلكترونية (B2B مع دعم B2C) تربط الموردين بالتجار والمستهلكين، وتتضمن نظام توصيل يُدار عبر تطبيق سائقين، وميزة تنافسية جوهرية: مؤشر مقارنة أسعار المنصة بأسعار السوق. المبرر: سوق تجارة الجملة في المنطقة يشهد تحولاً رقمياً متسارعاً، ولا يقدم أي من اللاعبين الحاليين شفافية سعرية موثقة للتاجر.

نطاق هذه الوثيقة والمشروع: تصميم وتطوير الأنظمة والبرمجيات فقط، دون أي التزامات تشغيلية أو تجارية.

2. أهداف المشروع القابلة للقياس

| الهدف الأول | تسليم أربعة تطبيقات جاهزة للإطلاق (المشتري، المورد، السائق، الإدارة) خلال 12 شهراً من التصديق. |
| --- | --- |
| الهدف الثاني | محرك مقارنة أسعار يغطي 70% من منتجات الفئات الرئيسية بدرجة ثقة معلنة. |
| الهدف الثالث | بنية متعددة الدول والعملات واللغات تُفعَّل دولة جديدة فيها من الإعدادات دون تطوير إضافي. |
| الهدف الرابع | اجتياز 100% من اختبارات القبول (UAT) لدورة الطلب الكاملة والفوترة المتوافقة مع ZATCA. |

3. النطاق العالي المستوى

داخل النطاق

تطبيق المشتري (iOS/Android/ويب)، بوابة المورد، تطبيق السائق، لوحة إدارة المنصة، محرك مقارنة الأسعار، البنية التحتية متعددة الدول والعملات واللغات، بوابات الدفع والمحفظة، والفوترة الإلكترونية.

خارج النطاق

التشغيل التجاري والتسويق وإدارة الأسطول الفعلية، التمويل الآجل (BNPL)، الشحن الدولي بين الدول، والمستودعات المملوكة — تُدرس في مشاريع لاحقة مستقلة.

4. التسليمات الرئيسية

| التسليمة | الوصف |
| --- | --- |
| حزمة المتطلبات | وثيقة BRD المصدّقة + مواصفات SRS + مصفوفة التتبع |
| حزمة التصميم | معمارية النظام + ERD قاعدة البيانات + عقود API + نماذج الواجهات |
| الأنظمة الأربعة | كود مصدري موثق + بيئات Dev/Staging/Production عاملة |
| حزمة الجودة | خطة وتقارير الاختبار + تقرير UAT موقع |
| حزمة التسليم | خطة النشر + Runbook التشغيل + تدريب ونقل معرفة |

5. المعالم الزمنية

| المعلم | الموعد المستهدف |
| --- | --- |
| التصديق على وثيقة التأسيس والمتطلبات | الشهر 0 |
| اكتمال حزمة التصميم (معمارية + ERD + API + واجهات) | نهاية الشهر 1 |
| إصدار تجريبي داخلي (Alpha) لدورة الطلب الأساسية | نهاية الشهر 2 |
| اكتمال مرحلة الأساس واختبارات UAT | نهاية الشهر 2 |
| اكتمال مرحلة التوسعة (RFQ، المحفظة، الباقة المميزة) | نهاية الشهر 2 |
| التسليم النهائي وإقفال المشروع | نهاية الشهر 3 |

6. الميزانية التقديرية — نموذج تطوير معزز بالذكاء الاصطناعي

يعتمد المشروع نموذج التطوير المعزز بالذكاء الاصطناعي: مهندس رئيسي واحد (مدير المشروع) يقود أدوات توليد الكود، مع خدمات مستقلة جزئية للتصميم والجودة والأمن. الأرقام إرشادية بالريال السعودي وتُفصَّل في الحالة التجارية (PLN-02). جهد المهندس الرئيسي يُحتسب حصةً في المشروع لا تكلفة نقدية.

| البند | التقدير (ر.س) | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| أدوات الذكاء الاصطناعي للتطوير (12 شهراً) | 10,000 – 20,000 | اشتراكات وكلاء البرمجة وواجهات النماذج (Claude Code وأمثالها) |
| البنية السحابية والتراخيص | 20,000 – 40,000 | خوادم، خرائط Google، رسائل OTP، متاجر التطبيقات |
| أدوات وخدمات مساندة | 15,000 – 20,000 | مراجعة قانونية للعلامة، أدوات إدارة المشروع |
| احتياطي المخاطر (15%) | 15,000 – 30,000 | لتغطية التغييرات والطوارئ |
| الإجمالي التقديري | 60,000 – 110,000 | نحو ثلث تكلفة النموذج التقليدي بفريق كامل |

7. أصحاب المصلحة الرئيسيون

القائمة الكاملة في سجل أصحاب المصلحة (PLN-03). أبرزهم: راعي المشروع، والمهندس الرئيسي/مدير المشروع الذي يقود التطوير المعزز بأدوات الذكاء الاصطناعي، ومستقلون جزئيون (تصميم UX، جودة، مراجعة أمنية)، وممثلون عن المستخدمين النهائيين لجلسات التحقق.

8. الافتراضات والقيود

الافتراضات

توفر أدوات الذكاء الاصطناعي للتطوير واستمرار جدواها التكلفية، وتفرغ المهندس الرئيسي  ، وثبات المتطلبات المصدّقة (أي تغيير عبر طلب تغيير رسمي)، وتوفر بيئات اختبار بوابات الدفع (Sandbox).

القيود

المدة القصوى 6 شهور للنطاق المحدد، وقاعدة صارمة: لا يُدمج أي كود مولّد بالذكاء الاصطناعي دون مراجعة بشرية واختبارات آلية، والالتزام بمتطلبات PDPL في التصميم، ومراجعة أمنية خارجية إلزامية قبل أي إطلاق.

9. أعلى المخاطر

السجل الكامل بالتقييم الكمي في سجل المخاطر (PLN-04). أعلى خمسة مخاطر: اعتماد المشروع على شخص واحد (Bus Factor)، أخطاء وثغرات في الكود المولّد بالذكاء الاصطناعي، تعارض الاسم التجاري، تضخم النطاق، وصعوبة الحصول على بيانات أسعار سوق موثوقة.

10. صلاحيات مدير المشروع

يُخوَّل مدير المشروع: إدارة الميزانية المعتمدة ضمن حدود البنود دون تجاوز 10% لأي بند، والتعاقد مع أعضاء الفريق ضمن الميزانية، واعتماد التغييرات الفنية التي لا تؤثر على النطاق أو الجدول، ورفع طلبات التغيير المؤثرة لراعي المشروع للبت خلال 5 أيام عمل.

11. التصديق

بالتوقيع أدناه يُعتمد تأسيس المشروع رسمياً بالنطاق والميزانية والجدول الواردين، ويُخوَّل مدير المشروع بالصلاحيات المذكورة.

| الاسم | الصفة | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | راعي المشروع |  |  |
|  | مدير المشروع |  |  |