## سجل أصحاب المصلحة
الرمز | صاحب المصلحة | النوع | الدور في المشروع | التأثير | الاهتمام | استراتيجية الإشراك | قناة وتكرار التواصل
ST-01 | راعي المشروع / المستثمر | داخلي | التمويل واعتماد القرارات والتغييرات الكبرى | عالٍ | عالٍ | إدارة عن قرب | اجتماع شهري + تقرير معالم
ST-02 | مدير المشروع (محمد) | داخلي | التخطيط والتنفيذ وإدارة الفريق والمخاطر | عالٍ | عالٍ | إدارة عن قرب | يومي
ST-03 | منظومة التطوير بالذكاء الاصطناعي (Claude Code وأمثالها) | أداة | توليد الكود والاختبارات والوثائق تحت إشراف المهندس الرئيسي | متوسط | - | حوكمة: مراجعة بشرية إلزامية لكل مخرج | استخدام يومي ضمن Sprint أسبوعين
ST-04 | مصمم UX/UI (مستقل جزئي) | خارجي | تصميم الواجهات ورحلات المستخدم | متوسط | متوسط | إشراك في نقاط التصميم | جلسات عند كل حزمة شاشات
ST-05 | مختبر جودة + مراجع أمني (مستقلان جزئيان) | خارجي | اختبار مستقل للكود المولّد بالذكاء الاصطناعي + مراجعة أمنية قبل الإطلاق | عالٍ | متوسط | إشراك عند المعالم | نهاية كل معلم + مراجعة أمنية نهائية
ST-06 | تجار تجزئة مرشحون للتجربة | خارجي | التحقق من المتطلبات واختبار القبول للمشتري | منخفض | عالٍ | إشراك في جلسات التحقق | جلسة كل معلم رئيسي
ST-07 | موردون مرشحون للتجربة | خارجي | التحقق من بوابة المورد ودورة الطلب | منخفض | عالٍ | إشراك في جلسات التحقق | جلسة كل معلم رئيسي
ST-08 | مزودو بوابات الدفع | خارجي | بيئات Sandbox والاعتماد الفني للتكامل | متوسط | منخفض | إبقاء راضين | حسب الحاجة أثناء التكامل
ST-09 | هيئة الزكاة والضريبة (ZATCA) | تنظيمي | متطلبات الفوترة الإلكترونية الملزمة | عالٍ | منخفض | مراقبة الالتزام | متابعة التحديثات التنظيمية
ST-10 | مستشار قانوني | خارجي | مراجعة العلامة التجارية ومصادر بيانات الأسعار وPDPL | متوسط | منخفض | إشراك عند الحاجة | نقاط مراجعة محددة

## سجل المخاطر
الرمز | وصف الخطر | الفئة | الاحتمال (1-5) | الأثر (1-5) | الدرجة | المستوى | خطة الاستجابة | المالك | الحالة
RK-01 | تعارض الاسم التجاري المختار مع علامات قائمة | قانوني | 4 | 4 | 16 | حرج | بحث رسمي في SAIP قبل الاعتماد + حجز النطاقات فور الحسم + بدائل جاهزة | مدير المشروع | مفتوح
RK-02 | اعتماد كامل المشروع على شخص واحد (Bus Factor) — مرض أو انشغال المهندس الرئيسي | موارد | 3 | 5 | 15 | حرج | توثيق شامل آلي مع كل Sprint + مستودع منظم + مطور مستقل احتياطي مطلع على المشروع | راعي المشروع | مفتوح
RK-03 | تضخم النطاق بإضافة متطلبات أثناء التطوير | نطاق | 4 | 3 | 12 | مرتفع | تجميد المتطلبات المصدّقة + كل إضافة عبر طلب تغيير رسمي بتقييم أثر | راعي المشروع | مفتوح
RK-04 | صعوبة الحصول على بيانات أسعار سوق موثوقة للمحرك | تقني | 3 | 4 | 12 | مرتفع | البدء بفئات محدودة + ثلاث قنوات مصادر + عرض درجة الثقة بدل الإخفاء | مدير المشروع | مفتوح
RK-05 | تغيّر متطلبات ZATCA أو بوابات الدفع أثناء التطوير | تنظيمي | 2 | 4 | 8 | مرتفع | طبقة تكامل معزولة (Adapter) لكل مزود + متابعة دورية للتحديثات | المهندس الرئيسي | مفتوح
RK-06 | تجاوز الميزانية بسبب سوق مواهب مرتفع التكلفة | مالي | 3 | 3 | 9 | مرتفع | تعاقد مرحلي + مزيج فريق محلي وعن بُعد + احتياطي 15% معتمد | راعي المشروع | مفتوح
RK-07 | أداء ضعيف للبحث العربي أو مطابقة المنتجات | تقني | 2 | 3 | 6 | متوسط | نموذج أولي مبكر في مرحلة التصميم لمحرك البحث والمطابقة قبل الالتزام | المهندس الرئيسي | مفتوح
RK-08 | ثغرات أمنية في التعامل مع المدفوعات والبيانات | أمني | 2 | 5 | 10 | مرتفع | معايير OWASP من اليوم الأول + مراجعة أمنية خارجية قبل الإطلاق + عدم تخزين بيانات بطاقات | المهندس الرئيسي | مفتوح
RK-09 | تأخر التصديق على المستندات يؤخر بدء التطوير | إداري | 3 | 2 | 6 | متوسط | مهل مراجعة محددة بأسبوع لكل مستند + تصعيد للراعي | مدير المشروع | مفتوح
RK-10 | اعتماد مفرط على مزود سحابي واحد | تقني | 2 | 2 | 4 | متوسط | Docker من البداية يجعل النقل بين المزودين ممكناً بكلفة منخفضة | المهندس الرئيسي | مفتوح
RK-11 | أخطاء وثغرات أمنية في الكود المولّد بالذكاء الاصطناعي (ثبت في تقييم النموذج الأولي) | تقني/أمني | 4 | 4 | 16 | حرج | قاعدة: لا دمج دون مراجعة بشرية + اختبارات آلية لمسارات المال + مراجعة أمنية خارجية إلزامية قبل الإطلاق | المهندس الرئيسي | مفتوح
RK-12 | ارتفاع أسعار أدوات الذكاء الاصطناعي أو تغيّر شروطها | مالي | 2 | 2 | 4 | متوسط | تعدد المزودين (Claude/بدائل) + نماذج محلية على خادم Contabo كخط رجوع | المهندس الرئيسي | مفتوح